## Hoja1
CLAVE | ACTIVIDAD | PREDECESORA | TIEMPO OPTIMISTA | TIEMPO PROBABLE | TIEMPO PESIMISTA | TIEMPO ESPERADO
A | ELEGIR EL LUFAR | N/A | 1 | 2 | 3 | 2
B | INVITAR AMIGO | A | 1 | 2 | 3 | 2
C | PLAYLIST DE CANCIONES | A | 1 | 1 | 1 | 1
D | LIMPIAR EL LUGAR | B Y C | 1 | 2 | 3 | 2
E | COMPRAR BOCADILLOS | D | 2 | 3 | 4 | 3
F | COMPRAR BEBIDAS | D | 1 | 1 | 1 | 1
G | CONSEGUIR EL ESTEREO | D | 2 | 2 | 2 | 2
H | PONER LA MESA Y SILLA | E,F Y G | 1 | 1 | 1 | 1
SIMULACION DE ELABORACION DE UNA FIESTA